## Sheet1
Standard | IG Start | SG start | NESCOM approved | PAR expires | TG start | LB initial | LB current | MEC | SA Pool | TEG | LB last | SA initial | SA current | SA last | LMSC SA Ballot Pkg | LMSC RevComm pkg | Rev approval
TG4ae | 2024-05-14 | N/A
TG9a | 2024-05-14 | N/A
TG4ad
TG4ac | N/A | 2022-11-17 | 2023-05-16 |  | 2023-07-13
TG4ab | 2021-Jan | 2021-Mar | 2021-Sep-23 | 2025-Dec-31 | 2021-Sept | 2024-07-12 | D01 |  |  | 2024 June
TG4me | done | done | done | N/A | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  | 2024-01-13 |  |  | 2023-11-17 | 2024-01-17 | D07
TG6ma
TG7a | 2017-Jan-18 | 2020-Nov-02 | 2020-Sep-21 | 2024-Dec-31 | 2020-Nov-02 | 2022-Oct-11 | 2023-Nov-16 | 2023-Nov-17 | 2023-Dec-22 | N/A | 2023-Oct-06 | 2023-Dec-15 | D08 | 2024-May-30 | 2024-July-17
TG16t | N/A | N/A | 2019-Jan-01 | 2024 Dec 01 | 2020 Jan 01 | 2024-Jan-10 | D3.0 | 2024-jun-01 | 2024-Jul-19 | N/A
TG14
TG15